## данные строй (hidden)
Стойка железобетонная | Самонесущий изолированный повод | Монтаж воздушной линии
СВ 95-3 | СИП-3 1х50 | ВЛ-10кВ
СВ 110-5 | СИП-3 1х70 | ВЛ-6кВ
| СИП-2 3х50+1х50 | ВЛ-0,4кВ
СИП-2 3х70+1х70
СИП-2 3х95+1х95
СИП-2 3х120+1х120
СИП-2 3х95+1х120
СИП-4 4х16
СИП-3 1х95
СИП-4 2х16
СИП-2 3х35+1х35

## Данные организации
организация |  | ООО "Энергосистемы" | ООО «Гефест» | ООО "Энком" | ПАО "Россети Московский регион"
реквизиты |  | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001 | ОГРН 1077762950055 ИНН 7743668640 КПП 770801001 | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
адрес |  | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 | 107140, г.Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, помещ. 1/6 | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
район |  |  |  |  | Солнечногорский р-н |  | Химкинский р-н
[5 empty] | СРЭС филиала |  | ХРЭС филиала
директор |  | И.о.генерального директора | Генеральный директор | Генеральный директор | Начальник СРЭС СЭС филиала |  | Начальник ХРЭС СЭС филиала
директор ФИО |  | Чернявская Н.Ю. | Звездов Р.Е. | Дандре Г.А. | Чуев А.Н.
Строй.контроль | Инженер по строительному контролю | Инженер по строительному контролю | Специалист по строительному контролю | Специалист по строительному контролю | Гл. специалист ССК УКС | Гл. специалист ССК УКС | Гл. специалист ССК УКС
Приказ стр.контр. | Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497) | Приказ № 18-ОТ/24 от 03 июня 2024 (НОСТРОЙ С-50-188017) | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) | НРС № С-77-286715 | Приказ № от 2026г (НРС С-31-330248) | Приказ №53 от 13 марта 2025г. (НРС С-50-77-262451) | Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
ФИО стр.контр. | Русин В.А. | Капитонов Д.А. | Саженова Л.В. | Филлипов А.Ю. | Курчин М.М. | Шатковский А.Н. | Алексанян Г.Р.
Представитель |  |  |  |  | Мастер СРЭС СЭС филиала |  | -
ФИО предст. |  |  |  |  | Курчин М.М. |  | -
Прораб |  | Прораб | Мастер электромонтажного участка | Главный инженер
Приказ прораб |  | Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 | Приказ № ОТ-25 от 12.01.2024
ФИО прораб |  | Волков М.Ю. | Красилов К.А. | Горбан Г.К.
сцепленные организация |  | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Курчин М.М. .Приказ № от 2026г (НРС С-31-330248) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Шатковский А.Н..Приказ №53 от 13 марта 2025г. (НРС С-50-77-262451) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Алексанян Г.Р. .Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
сцепленные организация |  | ООО "Энергосистемы",ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ООО «Гефест»,ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Курчин М.М. | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Шатковский А.Н. | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Алексанян Г.Р.
|  | Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы"-Капитонов Д.А..Приказ № 18-ОТ/24 от 03 июня 2024 (НОСТРОЙ С-50-188017) | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест»-Саженова Л.В..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) |  | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"
|  | Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы" | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест» |  | Начальник СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Чуев А.Н. |  | Начальник ХРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
|  | Прораб ООО "Энергосистемы"-Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 |  | ПАО "Россети Московский регион" |  | ПАО "Россети Московский регион"
|  | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю. | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А. |  | ПАО "Россети Московский регион"
|  | Прораб ООО "Энергосистемы" | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»

## Данные объект
Данные объекта
№ САП | SAP - 346903
Объект | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
р-н | Солнечногорский р-н
Адрес | МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово
Дата старт | 2026-02-09
Дата финиш | 2026-02-19
Наименование электроустановки
ВРЩ | ВРЩ-0,4 кВ
Монтажная организация
Организация | ООО"Энергосистемы" | ООО"Энергосистемы" ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Должность | Генеральный директор
ФИО | Звездов Р.Е. | Генеральный директор ООО"Энергосистемы" Звездов Р.Е.
Должность | Инженер по строительному контролю | Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы"
Ф.И.О. | Русин В.А. | Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А.
Приказ | Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497) | Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
Должность | Прораб | Прораб ООО"Энергосистемы"
Ф.И.О. | Волков М.Ю. | Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю.
Приказ | Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
Заказчик
Организация | ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Реквизиты | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
адрес | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Должность | Начальник СРЭС СЭС филиала | Начальник СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. | Чуев А.Н. | Начальник СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Чуев А.Н.
Должность | Гл. спец. сектора по льготным договорам тп | Гл. спец. сектора по льготным договорам тп ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. | Ефремкин Е.И. | Гл. спец. сектора по льготным договорам тп ПАО "Россети Московский регион" Ефремкин Е.И.
Должность | Гл. специалист ПТГ | Гл. специалист ПТГ ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. | Царькова Н.К. | Гл. специалист ПТГ ПАО "Россети Московский регион" Царькова Н.К.
Должность | Гл. специалист ССК УКС | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. | Алексанян Г.Р. | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р.
Приказ | Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
Должность | Мастер СРЭС СЭС филиала | Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.И.О. | Курчин М.М. | Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
Приказ |  | Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.,
Проект
Организация | ООО"Энергосистемы"
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Город | г. Солнечногорск
№ | 5325-346903-273-11/25.ЭС
Название | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15

## АОСР-1
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 1 | /ВРЩ | [9 empty] | 2026-02-19 | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в гофрированной трубе d=63мм по стене КТП
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
СИП-2 3х70+1х70 |  |  |  |  | - | 7 | м | Паспорт качества №22513565
Труба гофрированная d=63мм |  |  |  |  | - | 7 | м | Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00178/25
Труба профильная 80х80х3 |  |  |  |  | - | 2.75 | м | Сертификат № 23515/166 от 24.04.2024г.
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема ВРЩ-0,4кВ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [8 empty] | 2026-02-09 |  |  | г.
окончания работ | [8 empty] | 2026-02-19 |  |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж ЩМП-0,4кВ на стене КТП
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в | [5 empty] | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема ВРЩ-0,4кВ | [8 empty] | - | 1 лист
2. | Паспорт качества №22513565 | [8 empty] | - | 1 лист
3. | Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00178/25 | [8 empty] | - | 1 лист
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [12 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [12 empty] | (подпись)

## АОСР-2
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 2 | /ВРЩ | [10 empty] | 2026-02-19 | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж ЩМП-0,4кВ на стене КТП
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
Корпус ЩМП-0,4кВ | [5 empty] | Паспорт YKM40.65.001.1
Профлист |  |  |  |  | - | 1.05 | м | Сертификат № 23515/166 от 24.04.2024г.
Труба профильная 80х80х3 |  |  |  |  | - | 2.75 | м | Сертификат № 23515/166 от 24.04.2024г.
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема ВРЩ-0,4кВ | [7 empty] | ;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [8 empty] | 2026-02-09 |  |  |  | г.
окончания работ | [8 empty] | 2026-02-19 |  |  |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода 4хПуГВнг (А)-LS 1х70 от шин РУ-0,4кВ до ЩМП-0,4кВ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в | [5 empty] | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема ВРЩ-0,4кВ | [8 empty] | - | 1 лист
2. | Паспорт YKM40.65.001.1 | [8 empty] | - | 1 лист
3. | Сертификат № 23515/166 от 24.04.2024г. | [8 empty] | - | 1 лист
4. | Сертификат № 23515/166 от 24.04.2024г. | [8 empty] | - | 1 лист
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [13 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)

## АОСР-3
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 3 | /ВРЩ | [8 empty] | 2026-02-19 |  | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж провода 4хПуГВнг (А)-LS 1х70 от шин РУ-0,4кВ до ЩМП-0,4кВ
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
Провод 4хПуГВнг (А)-LS 1x70 |  |  |  |  | - | 28 | м | Сертификат № ЕАЭС KG417/052.RU.02.08423
Труба гофрированная d=50мм |  |  |  |  | - | 28 | м | Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00178/25
Клица КАБ 4х16 |  |  |  |  | - | 7 | шт | Сертификат № РОСС.RU.HX37.H095047
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема ВРЩ | [5 empty] | ;
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [8 empty] | 2026-02-09 |  | г.
окончания работ | [8 empty] | 2026-02-19 |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж заземления ВРЩ-0,4кВ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в | [5 empty] | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема ВРЩ | [10 empty] | - | 1 лист
2. | Провод 4хПуГВнг (А)-LS 1x70 |  |  |  |  | Сертификат № ЕАЭС KG417/052.RU.02.08423 | [5 empty] | - | 1 лист
3. | Труба гофрированная d=50мм |  |  |  |  | Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00178/25 | [5 empty] | - | 1 лист
4. | Клица КАБ 4х16 |  |  |  |  | Сертификат № РОСС.RU.HX37.H095047 | [5 empty] | - | 1 лист
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [11 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)

## АОСР-4 (hidden)
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 4 | /ВРЩ | [7 empty] | 46072 | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Монтаж заземления ВРЩ-0,4кВ | [5 empty] | 4.2 |  |  | м3
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема заземления ВРЩ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [5 empty] | 46062 |  |  |  | г.
окончания работ | [5 empty] | 46072 |  |  |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Устройство заземления ВРЩ-0,4кВ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  |  |  | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема заземления ВРЩ | [5 empty] | - | 1 лист
2. | 0 | [5 empty] | - | 1 лист
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [10 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись)

## АОСР-5
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 4 | /ВРЩ | [8 empty] | 2026-02-19 | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство заземления | [5 empty] | ВРЩ
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
Уголок - 50х50х5 |  |  |  | - | 9м |  | Сертификат №2023644223 от 12.03.2024г.
Полоса 40х4 |  |  |  | - | 8,3м |  | Сертификат №21010194 от 09.04.2024г.
Провод ПуГВ 1х10 |  |  |  | - | 3м |  | Сертификат №ЕАЭС KG417/052.RU.02.08423 до 01.04.2030г.
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема заземления ВРЩ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [7 empty] | 2026-02-09 |  |  | г.
окончания работ | [7 empty] | 2026-02-19 |  |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Присоединение к корпусу и контактам заземления КТП
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в | [6 empty] | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема заземления ВРЩ | [7 empty] | - | 1 лист
2. | Сертификат №2023644223 от 12.03.2024г. | [7 empty] | - | 1 лист
3. | Сертификат №21010194 от 09.04.2024г. | [7 empty] | - | 1 лист
4. | Сертификат №ЕАЭС KG417/052.RU.02.08423 до 01.04.2030г. | [7 empty] | - | 2 листа
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [11 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)

## АОСР-6 (hidden)
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, д.15
ВРЩ-0,4 кВ
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО"Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| № | 5 | /ВРЩ | [8 empty] | 46072 | г.
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" Алексанян Г.Р..Приказ №1904 от 03 июня 2026г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001,115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО"Энергосистемы" Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО"Энергосистемы" Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО"Энергосистемы"
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Обратная засыпка грунта заземления ВРЩ | [6 empty] | 4.2 |  |  | м3
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
5325-346903-273-11/25.ЭС
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
(наименования строительных материалов (изделий),
Полоса 40х4 |  |  |  | - | 30м | (сертификат № от )
Арматура Ø10 |  |  |  | - | 30м | (сертификат № от )
реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  |  |  | Исполнительная схема заземления ВРЩ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [7 empty] | 46062 |  |  | г.
окончания работ | [7 empty] | 46072 |  |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 76.13330.2016. и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
Монтаж провода СИП
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в | [5 empty] | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Исполнительная схема заземления ВРЩ | [7 empty] | - | 1 лист
2. | 0 | [7 empty] | - | 1 лист
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представители иных лиц:
Курчин М.М.
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
- | [11 empty] | -
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
#REF!
(фамилия, инициалы) | [11 empty] | (подпись)