## Данные организации
организация |  | ООО "Энергосистемы" | ООО «Гефест» | ПАО "Россети Московский регион"
реквизиты |  | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001 | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
адрес |  | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
район |  |  |  | Солнечногорский р-н | Химкинский р-н
|  |  |  | СРЭС филиала | ХРЭС филиала
директор |  | И.о.генерального директора | Генеральный директор | Начальник СРЭС СЭС филиала | Начальник ХРЭС СЭС филиала
директор ФИО |  | Чернявская Н.Ю. | Звездов Р.Е. | Чуев А.Н. | Арнаутов А.П.
Строй.контроль | Инженер по строительному контролю | Инженер по строительному контролю | Специалист по строительному контролю | Гл. специалист ССК УКС | Гл. специалист ССК УКС
Приказ стр.контр. | Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497) | Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497) | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) | Приказ № от 2026г (НРС С-31-330248) | Приказ №2363 от 29 июля 2025г (НРС С-50-069023)
ФИО стр.контр. | Русин В.А. | Русин В.А. | Саженова Л.В. | Курчин М.М. | Алексанян Г.Р.
Представитель |  |  |  | Мастер СРЭС СЭС филиала | Технический надзор
ФИО предст. |  |  |  | Курчин М.М.
Геодезист |  | Геодезист | Геодезист
ФИО |  | Андречик Л.В. | Андречик Л.В. | Мастер СРЭС СЭС филиала
Курчин М.М.
Прораб |  | Прораб | Мастер электромонтажного участка
Приказ прораб |  | Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024
ФИО прораб |  | Волков М.Ю. | Красилов К.А.
сцепленные организация |  | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Курчин М.М. .Приказ № от 2026г (НРС С-31-330248) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Алексанян Г.Р. .Приказ №2363 от 29 июля 2025г (НРС С-50-069023)
сцепленные организация |  | ООО "Энергосистемы",ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179 | ООО «Гефест»,ОГРН 1215000057238 ИНН 5044122213 КПП 504401001,141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г Солнечногорск, ул Промышленная, строение 29А, корпус 1, офис 11 | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Курчин М.М. | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"-Алексанян Г.Р.
|  | Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы"-Русин В.А..Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497) | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест»-Саженова Л.В..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 (НРС № С-61-104369) | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион" | Гл. специалист ССК УКС ПАО "Россети Московский регион"
|  | Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы" | Специалист по строительному контролю ООО «Гефест» | Начальник СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Чуев А.Н. | Начальник ХРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Арнаутов А.П.
|  | Прораб ООО "Энергосистемы"-Волков М.Ю..Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А..Приказ №01/24-ОТ от 15.01.2024 | Мастер СРЭС СЭС филиала ПАО "Россети Московский регион" Курчин М.М. | ПАО "Россети Московский регион"
|  | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю. | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»-Красилов К.А. | ПАО "Россети Московский регион"
|  | Прораб ООО "Энергосистемы" | Мастер электромонтажного участка ООО «Гефест»

## Данные
Объект | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки | Номер договора | С180457-325834
Город | Солнечногорский р-н | Дата договора | 2024-10-04
Адрес | МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Дата работ | 01.12.2025
Год | 2025
Монтажная организация
Организация | ООО "Энергосистемы"
Реквизиты | ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
Адрес | 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
Должность | Прораб |  |  | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю., Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
Ф.И.О. | Волков М.Ю.
Приказ | Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
Должность | Инженер по строительному контролю |  |  | Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы" Русин В.А., Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
Ф.И.О. | Русин В.А.
Приказ | Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
Подрядчик ГНБ
Организация | ООО «КСС Регион» |  |  | Россия, 142300, Московская область, ГО Чехов, ов, ул. Полиграфистов, д. 14А, ком. 29
Должность | Гл.инженер
Ф.И.О. | Сигарев А.А.
Должность | -
Ф.И.О. | Ефремкин Е.И.
Заказчик |  |  |  | ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Организация | ПАО "Россети Московский регион" |  |  | Гл. специалист ССК УКС Алексанян Г.Р. Приказ №2363 от 29 июля 2025г (НРС С-50-069023)
Реквизиты | ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
Адрес | 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Должность | Гл. специалист ССК УКС
Ф.И.О. | Алексанян Г.Р.
Приказ | Приказ №2363 от 29 июля 2025г (НРС С-50-069023)
Проект
Организация | ООО "Энергосистемы"
Город | г. Солнечногорск
Шифр проекта | 4980-325834-217-09/24
Название | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Объект | ГНБ №2
№ ГНБ | 2
Длинна труб по профилю, м | 504
Длинна по профилю, м | 2х(3х70)
Длинна трубы, м (6 или 12) | 6
Диаметр труб, мм | Ø160

## АОСР-1
Приказ Минстроя №344/пр от 16.05.2023
приложение №3
Объект капитального строительства
Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
ГНБ №2
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор
ПАО "Россети Московский регион"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его нахождения, телефон или факс,
ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); фамилия, имя, отчество
115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
(последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон или факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО "Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его местонахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО "Энергосистемы"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
ОГРН 1135044003709 ИНН 5044089069 КПП 504401001
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, телефон или факс,
141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Промышленная, стр. 5, помещение 179
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
| Обустройство закрытого перехода № | [5 empty] | 2 |  | (методом ГНБ) |  |  |  | 01.12.2025
(дата составления акта)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Гл. специалист ССК УКС Алексанян Г.Р. Приказ №2363 от 29 июля 2025г (НРС С-50-069023)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия,
ПАО "Россети Московский регион" ОГРН 1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 772501001 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю., Приказ №05-ОТ/24 от 09 января 2024г
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
Инженер по строительному контролю ООО "Энергосистемы" Русин В.А., Приказ № 13-ОТ/25 от 05 мая 2025 (НОСТРОЙ С-50-085497)
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта обектов капитального строительства не требуется), реквизиты распоряительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
-
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивиуального предпринимателя)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,
с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
произвели осмотр работ, выполненных
ООО «КСС Регион»
(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
Устройство закрытого перехода ГНБ № | [6 empty] | 2 |  |  | методом ГНБ |  | (протяжка трех футляров труб ПНД Ø160мм в 2 буровых канала).
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
4980-325834-217-09/24
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
1. Реагент для буровых растворов "BENTEX".
2. | Труба F3 D160мм |  |  |  |  | L= |  | 504
(наименования строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  | Исполнительный профиль № | [7 empty] | 2
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных
Исполнительный план № 2
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ | [6 empty] | 01.12.2025
окончания работ | [6 empty] | 01.12.2025
6. Работы выполнены в соответствии с
Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СП 341.1325800.2017 и ПУЭ
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ
(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  |  |  | экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).
Приложения:
1. | Протокол бурения № |  | 2
2. | Журнал контроля параметров бурового раствора № | [9 empty] | 2
3. | Исполнительный план № |  |  | 2
4. | Исполнительный профиль № |  |  |  | 2
5. | Сертификат соответствия BENTEX 2024-2027
6. | Сертификация НОСТРОЙ
7. | Экспертное заключение
8. | Паспорт качества №4099 Bentex
9. | Паспорт качества №4086 DS-50
10. | Паспорт ROWELD P355B
11. | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования
12. | Удостоверение машиниста установки ГНБ
13. | Удостоверение сварщика ПНД
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля
Алексанян Г.Р.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
Волков М.Ю.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
по вопросам строительного контроля
Русин В.А.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконcтрукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)
Сигарев А.А.
(фамилия, инициалы) | [13 empty] | (подпись)

## Форма 1
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 1
Протокол №1 Бурения скважины методом горизонтального направленного бурения
Наименование строительной организации, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны |  |  | ООО «КСС Регион»,Россия, 142300, Московская область, ГО Чехов, ов, ул. Полиграфистов, д. 14А, ком. 29
Объект (наименование, шифр) |  |  | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Адрес производства работ (уточненное географическое месторасположение в конкретном регионе, населенный пункт, улица, номера строений в непосредственной близости) |  |  | МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Наименование перехода методом ГНБ (текстовое наименование, пикеты, литерные обозначения, нумерация или обозначения скважины) |  |  | ГНБ №2
Вид прокладываемой методом ГНБ коммуникации (наименование коммуникации, обозначения технических характеристик трубопровода(ов) по НД, их число в скважине) |  |  | Труба F3 D160мм
Фирма-производитель и наименование установки ГНБ |  |  | Vermeer Navigator D80x100 Series II
Длина одной буровой штанги, м |  |  | 3,00-12,00
Система локации, тип зонда |  |  | DigiTrak серия F5, 5XD19/12 синий
Должность, инициалы, фамилия лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  | Гл. инженер Сигарев А.А.
Должность, инициалы, фамилия руководителя буровых работ |  |  | Гл. инженер Сигарев А.А.
Таблица 1
Номер штанги | Длина пилотной скважины, м | Угол наклона буровой головки, % | Глубина нахождения буровой головки, см | Примечание (фиксирование ориентиров по профилю бурения)
Буровой канал №1
1 | -3 | 23 | 204 | Котлован стартовый
2 | 0 | 18 | 204
3 | 4.86 | 14 | 386
4 | 8.44 | 4 | 492
5 | 25.49 | 0 | 695
6 | 26.6 | 0 | 694
7 | 42.47 | 0 | 683
8 | 62.8 | 16 | 337
9 | 68 | 23 | 145 | Приемный котлован
10 | 80.06 | 0 | 681
11 | 90.79 | 60 | 681
12 | 98.46 | 60 | 480
13 | 105.75 | 60 | 190
Буровой канал №2
1 | -3 | 23 | 204 | Котлован стартовый
2 | 0 | 18 | 204
3 | 4.86 | 14 | 386
4 | 8.44 | 4 | 492
5 | 25.49 | 0 | 695
6 | 26.6 | 0 | 694
7 | 42.47 | 0 | 683
8 | 62.8 | 16 | 337
9 | 68 | 23 | 145 | Приемный котлован
10 | 80.06 | 0 | 681
11 | 90.79 | 60 | 681
12 | 98.46 | 60 | 480
13 | 105.75 | 60 | 190
14 | 108.75 | 0 | 417
15 | 111.75 | 0 | 418
16 | 114.75 | 0 | 419
17 | 117.75 | 0 | 418
18 | 120.75 | 0 | 418
19 | 123.75 | 0 | 417
20 | 126.75 | 0 | 418
21 | 129.75 | 0 | 417
22 | 132.75 | 0 | 418
23 | 135.75 | 0 | 416
24 | 138.75 | 0 | 414
25 | 141.75 | 0 | 390
26 | 144.75 | 3 | 354
27 | 147.75 | 6 | 321
28 | 150.75 | 9 | 290
29 | 153.75 | 12 | 268
30 | 156.75 | 15 | 221
31 | 159.75 | 18 | 198
32 | 162.75 | 21 | 165
33 | 165.75 | 24 | 132
34 | 168.75 | 27 | 111
35 | 171.75 | 30 | 105
36 | 174.75 | 33 | 96 | Приемный котлован
Примечания 1 Таблица формируется исходя из полного количества штанг (точек фиксированного положения буровой головки по профилю бурения). 2 Ориентирами по профилю бурения должны служить стенки рабочего и приемного котлованов, существующие инженерные коммуникации, края дорожного полотна, урезы воды, наземные и подземные объекты инфраструктуры. Их краткие обозначения в протоколе бурения скважины дают возможность четкой корреляции с плановым положением створа прокладываемого(ых) впоследствии трубопровода(ов).
Характеристики скважины:
Число расширений пилотной скважины | 2 | Координаты точки входа
Диаметр окончательного расширения, мм | 500 | Координаты точки выхода
Длина проложенного(ых) в скважину трубопровода(ов), м | 2х(3х70) | Дата начала работ – дата окончания работ | 01.12.2025
Подпись лица, ответственного за составление протокола бурения |  |  |  | А.А. Сигарев
Подпись руководителя буровых работ |  |  |  | А.А. Сигарев
М.П.

## Форма 2
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 2
Строительство (ремонт) | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Объект | ГНБ №2
| АКТ № | 2
приёмки пилотной скважины (основной, резервной) нитки подводного перехода
01.12.2025
Составлен представителями:
подрядчика | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
технического надзора заказчика <*> | - Сигарев А.А. Ефремкин Е.И.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
заказчика | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
в том, что проведенными промерами фактического положения пилотной скважины и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено:
пилотная скважина на участке: выполнена в соответствии с проектной документацией, чертеж № , принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины. | ГНБ №2 | выполнена в соответствии с проектной документацией,
чертеж № | 4980-325834-217-09/24
принята и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины.
Ведомость проектных и фактических отметок пилотной скважины по оси подводного перехода прилагается.
Представитель подрядчика | Гл.инженер |  |  |  | Сигарев А.А.
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель технического надзора заказчика <*>
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель заказчика | ООО "Энергосистемы" |  |  |  | Волков М.Ю.
| (должность) |  | (подпись) |  | (дата)
<*> Приводится и заполняется в случае осуществления технического надзора специализированной организацией по договору с заказчиком.

## Форма 3
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 3
Строительство (ремонт) | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Объект | ГНБ №2
|  | АКТ № | 2
приёмки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода (основной, резервной) нитки подводного перехода
01.12.2025
Составлен представителями:
подрядчика | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
технического надзора заказчика <*>
(должность, организация, инициалы, фамилия)
заказчика | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
в том, что расширение пилотной скважины на участке |  | ГНБ №2 |  | выполнено в соответствии
с проектной документацией № |  | 4980-325834-217-09/24
Скважина расширена до диаметра |  | 500 | мм, принята и считается готовой для производства работ по
протягиванию трубопровода.
Представитель подрядчика | Гл.инженер
| (должность) |  | (подпись) | (дата)
Представитель технического надзора заказчика <*>
| (должность) |  | (подпись) | (дата)
Представитель заказчика | Прораб
| (должность) |  | (подпись) | (дата)
<*> Приводится и заполняется в случае осуществления технического надзора специализированной организацией по договору с заказчиком.

## Форма 4
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 4
Строительство (ремонт) | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Объект | ГНБ №2
|  | АКТ № | 2
приёмки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ
Участок от ПК/км _________ до ПК/км __________
01.12.2025
Комиссия в составе представителей:
подрядчика | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
генерального подрядчика | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
технического надзора заказчика
(должность, организация, инициалы, фамилия)
лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, организация, инициалы, фамилия)
лица, ответственного за эксплуатацию
(должность, организация, инициалы, фамилия)
провела освидетельствование работ, выполненных |  |  | ООО «КСС Регион»
(наименование строительно-монтажной организации)
по подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета труб).
Комиссии предъявлены:
1. Проектная документация на устройство перехода ГНБ № ____________________, |  |  | 2
разработчик | ООО "Энергосистемы" |  | № | 4980-325834-217-09/24
2. Документы качества на материалы и изделия, примененные при сборке трубопровода.
3. Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода.
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
Комиссия, ознакомившись с представленными документами и проверив выполнение
работ в натуре, установила: _______________________________________________
Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, передовое звено трубопровода,
пакет труб) общей длиной | 504 | м собран из труб по НД |  | Труба F3 D160мм
длиной | 6 | м
Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, другим способом) по НД нагревательным элементом в соответствии с проектом.
Трубы имеют (не имеют) защитное покрытие типа не имеют.
Передовое звено соединено с окончательным расширителем диаметра |  |  |  | 500 | мм
На основании рассмотренных данных решили:
1. Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, пакет труб) соответствует проекту.
2. Повреждений изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а также испытания выполнены в полном объеме.
3. Разрешить протягивание трубопровода с усилием тяги не более 36 тс.
Подписи представителей:
Подрядчика | [5 empty] | Сигарев А.А.
Генерального подрядчика | [5 empty] | Волков М.Ю.
Лица, осуществляющего подготовку проектной документации
лица, ответственного за эксплуатацию

## Форма 5
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 5
[6 empty] | Строительство (ремонт) | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
[7 empty] | Объект | ГНБ №2
Журнал
контроля параметров бурового раствора
Показатель активности ионов водорода воды, ед. pH
Дата, время | Место отбора пробы раствора | Параметры бурового раствора | [7 empty] | Исполнитель должность, инициалы, фамилия, подпись
|  | Плотность, г/см3 | Условная вязкость, с | Показатель фильтрации, см3 | Толщина фильтрационной корки, мм | Пластическая вязкость, мПа·с | Динамическое напряжение сдвига (ДНС), дПа | Статическое напряжение сдвига (СНС), дПа
[8 empty] | СНС10с | СНС10мин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Буровой канал №1
01.12.2025 | ГНБ №2 | 1.01 | 83 | 12 | 0.5 | 14 | 75 | 16 | 81 | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
Буровой канал №2
01.12.2025 | ГНБ №2 | 1.01 | 82 | 11 | 0.6 | 13 | 84 | 17 | 80 | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
Комплексный реагент для буровых растворов «BENTEX» ТУ №2164-003-09824493-12
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № 0233750, ПАСПОРТ КАЧЕСТВА от 30.10.2024, НОМЕР ПАРТИИ 4099

## Форма 6
СП 341.1325800.2017
Приложение К, форма 6
Строительство (ремонт) | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
Объект | ГНБ №2
|  | АКТ № | 2
приёмки ЗП, проложенного методом ГНБ
Участок : | #REF!
01.12.2025
Комиссия в составе представителей:
подрядчика | Гл.инженер ООО «КСС Регион» Сигарев А.А.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
генерального подрядчика | Прораб ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю.
(должность, организация, инициалы, фамилия)
технического надзора заказчика
(должность, организация, инициалы, фамилия)
лица, осуществляющего подготовку проектной документации
(должность, организация, инициалы, фамилия)
лица, ответственного за эксплуатацию
(должность, организация, инициалы, фамилия)
провела освидетельствование работ, выполненных
ООО "Энергосистемы"
(наименование строительно-монтажной организации)
по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода
Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки
(наименование объекта)
Комиссии предъявлены:
Проектная документация на устройство перехода |  |  | ГНБ №2 | , разработчик | ООО "Энергосистемы"
Проект производства работ.
Протокол бурения скважины.
Исполнительная производственная документация и стандартизованные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.
Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:
Трубопровод длиной | 2х(3х70) | м, диаметром | Ø160 | мм проложен методом ГНБ
с использованием буровой установки типа |  | Vermeer Navigator D80x100 Series II
Начало работ | 01.12.2025
Окончание работ | 01.12.2025
При выполнении работ применены:
Комплексный реагент для буровых растворов «BENTEX» ТУ 2164-003-09824493-2012, Сертификат соответствия № 0233750, партия № 4099
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на документы, подтверждающие качество)
При выполнении работ отсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации
(при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования)
Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативными документами и соответствуют требованиям их приемки. Разрешается производство последующих работ по устройству (прокладке, монтажу).
(наименование работ и конструкций)
Подписи представителей:
подрядчика | ООО «КСС Регион»,Гл.инженер Сигарев А.А.
генерального подрядчика | Прораб, ООО "Энергосистемы" Волков М.Ю.
лица, осуществляющего подготовку проектной документации
лица, ответственного за эксплуатацию